附件

2025年陕西省成人高校招生工作进程表

| **序号** | **工作内容** | **主办单位** | **完成时间** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修订成人高校招生《实施办法》；  印发招生文件和有关表、册；  修改网上报名程序，进行软件调试；  确定报名信息确认点；  编辑、公布招生专业目录；  召开考务工作会，培训市（区）工作人员，安排考务工作。 | 省教育考试院 | 8月中下旬 |
| 2 | 网上报名；  信息审核及确认；  网上缴费。 | 省、市、县（区）招生考试机构 | 9月上旬 |
| 3 | 试场编排、汇总有关统计表。 | 省、市招生考试机构 | 9月中下旬 |
| 4 | 公示免试及照顾考生名单。 | 省、市招生考试机构 | 9月底 |
| 5 | 召开评卷工作会议；  完成网上阅卷准备工作。 | 省教育考试院 | 10月中旬 |
| 6 | 考点工作人员培训；  安排考试值班工作。 | 省、市招生考试机构 | 10月中旬 |
| 7 | 发放和领取试题、考试用表、条形码。 | 省、市招生考试机构 | 10月16日 |
| 8 | 考试。 | 省、市、县（区）招生考试机构 | 10月18—19日 |
| 9 | 评卷工作站人员报到，送交试卷。 | 省、市招生考试机构 | 10月20日 |
| 10 | 网上评阅试卷。 | 省教育考试院 | 10月下旬—11月上旬 |
| 11 | 统计考生成绩，打印有关统计表，划定、公布录取最低控制分数线，发布考生成绩。 | 省教育考试院 | 11月中上旬 |
| 12 | 制定网上录取实施细则；  进行系统调试；网上录取。 | 省、市招生考试机构 | 12月上旬 |
| 13 | 汇总上报有关统计表，总结招生考试工作。 | 省教育考试院 | 12月中旬 |